# إطار موحد لمؤشرات قياس الأثر المتوقع للمشاريع الرقمية

تصور أولي — صندوق الحماية الاجتماعية

## ثانياً: المنهجية المقترحة للإطار

يقوم الإطار على خمسة مرتكزات متتابعة، تشكل معا الحد الأدنى الإلزامي لبناء مؤشرات الأداء ومقاييس النجاح في أي مشروع رقمي، وتنفذ كلها داخل مرحلة تحليل متطلبات الأعمال لا بعدها.

### المرتكز الأول: اشتقاق المؤشر من الهدف

يعتمد الإطار مبدأ الاشتقاق التنازلي. فالمؤشر ينبع من هدف، والهدف ينبع من هدف استراتيجي، والهدف الاستراتيجي ينبع من مستهدف التحول الرقمي. وأي مؤشر يفتقر إلى هذا التسلسل يخرج من القائمة مهما بدا مفيدا.

قاعدة الالتزام: لكل مؤشر مرجع صاعد واحد على الأقل، ولكل هدف مؤشر واحد على الأقل يثبت تحققه. الأهداف بلا مؤشرات والمؤشرات بلا أهداف تمثلان خللا يمنع اعتماد الوثيقة.

### المرتكز الثاني: التصنيف على سلسلة النتائج

يميز الإطار بين ثلاثة مستويات للقياس، وهذا التمييز هو الفارق الجوهري بين قياس الأداء وقياس الأثر:

| المستوى | مجال القياس | نضج القراءة | نموذج تطبيقي |
| --- | --- | --- | --- |
| مخرج | ما ينتجه النظام مباشرة | من اليوم الأول للتشغيل | نسبة الطلبات الواردة عبر القناة الرقمية |
| نتيجة | التغير في أداء العملية | من 3 إلى 6 أشهر | انخفاض متوسط زمن معالجة الطلب من 25 يوما إلى 10 أيام |
| أثر | القيمة المتحققة للصندوق والمستفيد | من 12 إلى 24 شهرا | الوفر السنوي في ساعات العمل، وانخفاض نسبة التظلمات |

قاعدة الالتزام: تشمل قائمة مؤشرات أي مشروع رقمي المستويات الثلاثة معا، بحد أدنى مؤشرين من مستوى الأثر. والوثائق التي تقتصر على مستوى المخرجات لا تستوفي شرط الإطار.

### المرتكز الثالث: خط الأساس شرط سابق للمستهدف

لا يستقيم رقم مستهدف بغير رقم انطلاق يقارن به. فخط الأساس هو ما يفصل بين الحكم على الأداء وحساب الأثر، وغيابه يعطل النتيجة المرجوة من الإطار كله.

ويتيح الإطار ثلاثة تصنيفات لخط الأساس حين لا يتوفر رقم تاريخي جاهز، وهو الوضع الغالب في العمليات اليدوية القائمة:

- رقم مقدر من عينة: قياس ميداني لعينة من المعاملات الجارية خلال مرحلة التحليل.

- قياس مؤجل إلى أول 90 يوما: اعتبار الأشهر الثلاثة الأولى من التشغيل فترة تأسيس تنتج الرقم المرجعي.

- مؤشر تأسيسي: خدمة مستحدثة بلا سابقة، فتصبح قراءة السنة الأولى خط أساس لما بعدها.

قاعدة الالتزام: لكل مؤشر خط أساس مصنف ومصدر وتاريخ قياس. والخانة الفارغة تمثل حالة عدم استيفاء صريحة.

### المرتكز الرابع: بوابة الجاهزية للقياس

لا قيمة لمؤشر يستحيل استخراج رقمه من النظام بعد التشغيل. لذلك يشترط الإطار أن يرتبط كل مؤشر بمصدر بيانات محدد داخل النظام، من حيث الحقل أو الجدول أو السجل الذي يغذيه.

وحين ينكشف غياب المصدر، ينشأ عن ذلك متطلب بيانات جديد يدخل الوثيقة في حينه، فيصبح حفظ التواريخ وسجلات الإجراءات والبيانات التشغيلية جزءا من نطاق التطوير لا إضافة لاحقة عليه.

قاعدة الالتزام: المؤشر بلا مصدر بيانات معرف لا يجتاز البوابة، وأمامه مساران فقط: توليد متطلب يمكن قياسه، أو حذف المؤشر.

### المرتكز الخامس: الملكية والاعتماد والمراجعة

المؤشر بلا مالك رقم بلا مسؤول. لذلك يربط الإطار كل مؤشر بجهة مالكة تتولى قراءته وتفسيره والإبلاغ عنه بعد الإطلاق.

وتعتمد قائمة المؤشرات ضمن اعتماد وثيقة متطلبات الأعمال نفسها، بتوقيع مالك العمل ومكتب التحول الرقمي، لا في مستند منفصل ولا في مرحلة لاحقة. ثم تخضع القائمة لمراجعة سنوية تتناول ثلاثة أسئلة: هل ما زال المؤشر يخدم هدفه، وهل يستدعي الأداء المتحقق رفع المستهدف، وهل ظهرت حاجة إلى مؤشر جديد.

### ملخص قواعد الالتزام

| المرتكز | شرط الاستيفاء | أثر عدم الاستيفاء |
| --- | --- | --- |
| الاشتقاق | مرجع صاعد لكل مؤشر | حذف المؤشر |
| سلسلة النتائج | تغطية المستويات الثلاثة، ومؤشرا أثر كحد أدنى | عدم استيفاء الوثيقة |
| خط الأساس | رقم مصنف بمصدر وتاريخ | عدم استيفاء المؤشر |
| الجاهزية للقياس | مصدر بيانات معرف داخل النظام | توليد متطلب أو حذف المؤشر |
| الملكية والاعتماد | جهة مالكة وتوقيع اعتماد | عدم اكتمال حزمة الاعتماد |

## ثالثاً: تضمين المؤشرات في وثيقة متطلبات الأعمال

هذا الجزء يعالج النتيجة الرئيسة الثانية، وهو ينقل الإطار من مستند مرجعي إلى ممارسة ملزمة داخل الوثيقة.

### 1. موقع القسم في القالب

يدخل قسم «مؤشرات الأداء ومقاييس النجاح المتوقعة» ضمن الأقسام الأساسية في قالب وثيقة متطلبات الأعمال، بموقع ثابت بعد قسم متطلبات التكامل وقبل قسم المخاطر، وهو الموقع القائم فعليا في الوثائق الثلاث الحالية.

ويصاحب ذلك ضبط للعلاقة مع قسم الأهداف ومحركات العمل. فقسم الأهداف يحتفظ بالتوجه النوعي وحده، وتنتقل كل القيم الرقمية والمستهدفات إلى قسم المؤشرات ليصبح مرجعا كميا وحيدا. وهذا الفصل يعالج الازدواج الذي رصدته وثيقة التقييم الداخلية بين القسمين، ويعالج كذلك الحالة القائمة في وثيقة التفتيش حيث تتوزع نسب 85% و90% و98% بين قسم الأهداف وقصص المستخدم بينما يخلو منها جدول المؤشرات.

### 2. البنية الإلزامية للقسم

يتكون القسم من خمسة أجزاء ثابتة في كل وثيقة:

#### الجزء الأول: مصفوفة ربط الأهداف بالمؤشرات

جدول من عمودين يوضح أي مؤشر يثبت أي هدف، ويكشف بالنظرة المباشرة أي هدف بلا دليل قياس.

#### الجزء الثاني: جدول المؤشرات الموحد

يحل هذا الجدول محل الجداول الثلاثة المختلفة القائمة اليوم، وأعمدته:

الرمز | المؤشر | المحور | المستوى | خط الأساس | المستهدف | أفق التحقق | معادلة الاحتساب | مصدر البيانات | الدورية | المالك | المرجع

#### الجزء الثالث: جدول مؤشرات الأثر المتوقع

جدول منفصل ومركز يضم من ثلاثة إلى خمسة مؤشرات من مستوى الأثر، مع الافتراضات التي يقوم عليها التقدير، وحدود الاعتماد على عوامل خارج نطاق النظام.

#### الجزء الرابع: متطلبات تمكين القياس

قائمة مرقمة بالحقول والتواريخ والسجلات التي يلزم النظام حفظها، بصيغة متطلبات بيانات ملزمة تدخل نطاق التطوير والاختبار.

#### الجزء الخامس: آلية العرض والمتابعة

توزيع المؤشرات بين لوحة المؤشرات الآنية والتقارير الدورية، وتحديد الجمهور المستهدف لكل منها.

### 3. ضوابط الاعتماد

| الضابط | المضمون |
| --- | --- |
| بوابة مرحلة | لا تنتقل الوثيقة من التحليل إلى التصميم قبل استيفاء القسم كاملا |
| حد أدنى وأقصى | من 8 إلى 12 مؤشرا للمشروع الصغير، ومن 15 إلى 25 للمشروع الكبير |
| قاعدة الحذف | المؤشر بلا مستهدف أو بلا مالك أو بلا مصدر بيانات يخرج من القائمة |
| قائمة المراجعة | نموذج تحقق موحد يرافق حزمة الاعتماد ويوقعه مالك العمل ومكتب التحول الرقمي |
| مصفوفة التتبع | ربط كل مؤشر بالمتطلبات الوظيفية وقواعد العمل وقصص المستخدم والمواد النظامية، على نحو ما تطبقه وثيقة الادخار حاليا |

### 4. آلية التطبيق على المشاريع

| الفئة | الإجراء |
| --- | --- |
| مشاريع جديدة | تطبيق كامل من بداية مرحلة التحليل |
| مشاريع تحت التحليل | إعادة صياغة قسم المؤشرات وفق الجدول الموحد قبل الاعتماد |
| وثائق معتمدة | إصدار ملحق مؤشرات فقط، دون إعادة فتح الوثيقة |
| أنظمة قائمة قيد التشغيل | تطبيق تدريجي عند أول تحديث جوهري |

## رابعاً: القائمة الموحدة للمؤشرات المشتركة

تمثل هذه القائمة المكتبة المرجعية للمؤشرات التي تتكرر في أغلب أنظمة الصندوق، والتي يبدأ منها فريق التحليل قبل أن يضيف ما يخص مشروعه. وترميزها موحد على نمط SPF-C-## بحيث يحمل المؤشر الواحد المعنى نفسه في كل الأنظمة، فتصبح المقارنة بين المشاريع ممكنة.

### المحور الأول: الامتثال النظامي

| الرمز | المؤشر | التعريف المختصر | المستوى | الدورية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | نسبة الالتزام بالمهل النظامية | المعاملات المنجزة داخل المهلة التي يحددها النظام أو اللائحة | نتيجة | شهري |
| C-02 | نسبة المعاملات المنفذة وفق المسار المعتمد | المعاملات التي تسير في المسار القياسي دون خروج استثنائي | نتيجة | شهري |
| C-03 | نسبة اكتمال سجل التدقيق | القرارات التي تحمل سجلا كاملا للفاعل والتاريخ والمستند | مخرج | ربعي |
| C-04 | نسبة القرارات الصادرة عن صاحب الصلاحية | مطابقة منفذ القرار لمصفوفة الصلاحيات المعتمدة | مخرج | ربعي |
| C-05 | عدد ملاحظات المراجعة المتعلقة بالنظام | ملاحظات المراجعة الداخلية أو الخارجية على مخرجات النظام | أثر | سنوي |

### المحور الثاني: الكفاءة التشغيلية

| الرمز | المؤشر | التعريف المختصر | المستوى | الدورية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-06 | متوسط زمن دورة المعاملة | المدة من نقطة الاستلام حتى النتيجة النهائية | نتيجة | شهري |
| C-07 | نسبة الالتزام بمستوى الخدمة | المعاملات المنجزة داخل المهلة التشغيلية المعتمدة لكل خدمة | نتيجة | أسبوعي |
| C-08 | نسبة المعالجة الآلية الكاملة | المعاملات التي تكتمل دون أي تدخل بشري | نتيجة | شهري |
| C-09 | حجم الأعمال المتراكمة | المعاملات النشطة أو المتأخرة القائمة وقت القياس | مخرج | يومي |
| C-10 | نسبة المعاملات المعادة للاستيفاء | المعاملات التي تعود إلى مقدمها لنقص أو خطأ | نتيجة | شهري |
| C-11 | متوسط عدد مرات تداول المعاملة | عدد الانتقالات بين الأدوار حتى الإغلاق | نتيجة | شهري |
| C-12 | نسبة المعاملات المتجاوزة للمهلة | المعاملات القائمة التي تخطت المدة المستهدفة | مخرج | يومي |
| C-13 | متوسط الإنجاز لكل موظف | عدد المعاملات التي يكملها الموظف خلال الفترة | مخرج | شهري |

### المحور الثالث: جودة البيانات والقرار

| الرمز | المؤشر | التعريف المختصر | المستوى | الدورية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-14 | نسبة دقة البيانات | السجلات الصحيحة بعد التحقق الآلي أو المراجعة بالعينة | نتيجة | شهري |
| C-15 | نسبة اكتمال البيانات الإلزامية | السجلات المستوفية لكل الحقول الإلزامية | مخرج | شهري |
| C-16 | نسبة التظلمات من إجمالي القرارات | حجم الاعتراض على القرارات الصادرة | أثر | ربعي |
| C-17 | نسبة القرارات المنقوضة عند التظلم | القرارات التي تتغير نتيجتها بعد المراجعة | أثر | ربعي |
| C-18 | نسبة التطابق مع المصادر المرجعية | اتساق البيانات مع مصادرها الرسمية الخارجية | نتيجة | شهري |
| C-19 | دقة نتائج التحقق الآلي | الحالات التي يرفعها النظام وتثبت صحتها بعد الفحص | نتيجة | ربعي |

### المحور الرابع: تجربة المستفيد والتبني الرقمي

| الرمز | المؤشر | التعريف المختصر | المستوى | الدورية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-20 | نسبة تبني القناة الرقمية | المعاملات الرقمية من إجمالي المعاملات بكل القنوات | أثر | شهري |
| C-21 | نسبة الإنجاز من أول تقديم | الطلبات المكتملة من المحاولة الأولى دون إعادة | نتيجة | شهري |
| C-22 | معدل رضا المستفيد | نتيجة استطلاع دوري بعد إنهاء الخدمة | أثر | ربعي |
| C-23 | نسبة هجر المعاملة | الطلبات التي يبدأها المستخدم ولا يكملها | نتيجة | شهري |
| C-24 | متوسط عدد نقاط التواصل لإنهاء الخدمة | الزيارات والاتصالات اللازمة لإتمام معاملة واحدة | أثر | ربعي |
| C-25 | نسبة الخدمة الذاتية | الخدمات التي يتمها المستفيد دون تدخل موظف | أثر | ربعي |
| C-26 | عدد المستخدمين النشطين | المستخدمون الفاعلون خلال الفترة | مخرج | شهري |

### المحور الخامس: الأثر المالي والاقتصادي

| الرمز | المؤشر | التعريف المختصر | المستوى | الدورية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-27 | كلفة إنجاز المعاملة الواحدة | إجمالي كلفة التشغيل مقسوما على عدد المعاملات | أثر | سنوي |
| C-28 | الوفر السنوي في ساعات العمل | الساعات المتحررة نتيجة الأتمتة، محسوبة مقابل خط الأساس | أثر | سنوي |
| C-29 | الوفر في التكاليف التشغيلية المباشرة | الورق والبريد والتنقل والأرشفة والطباعة | أثر | سنوي |
| C-30 | المبالغ المحصلة أو المحمية | القيمة المالية الناتجة عن الضبط والتحقق الآلي | أثر | ربعي |
| C-31 | قيمة المدفوعات الخاطئة المتجنبة | المبالغ التي يمنع النظام صرفها بغير وجه صحيح | أثر | ربعي |
| C-32 | العائد على الاستثمار وفترة الاسترداد | نسبة العائد إلى كلفة المشروع، والمدة اللازمة لاستردادها | أثر | سنوي |

### المحور السادس: التمكين التقني

| الرمز | المؤشر | التعريف المختصر | المستوى | الدورية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-33 | معدل توفر النظام | نسبة زمن التشغيل الفعلي إلى الزمن الكلي | مخرج | شهري |
| C-34 | زمن استجابة الشاشات الرئيسية | زمن التحميل الكامل تحت الحمل الاعتيادي | مخرج | أسبوعي |
| C-35 | نسبة نجاح استدعاءات التكامل | الاستدعاءات الناجحة لكل تكامل على حدة | مخرج | يومي |
| C-36 | زمن معالجة العمليات المجمعة | مدة تنفيذ الدفعات الكبيرة | مخرج | عند التشغيل |
| C-37 | عدد حوادث الأمن والخصوصية | الحوادث المسجلة المتعلقة بالوصول أو تسريب البيانات | أثر | ربعي |
| C-38 | نسبة إغلاق بلاغات الدعم ضمن المهلة | بلاغات المستخدمين المغلقة داخل المهلة المعتمدة | نتيجة | شهري |

إجمالي القائمة المشتركة: 38 مؤشرا. ولا يعني ذلك تطبيقها كلها في كل مشروع، بل اختيار ما يتصل بأهداف المشروع منها، مع الالتزام بتغطية المحاور الستة والمستويات الثلاثة.

## خامساً: المؤشرات الخاصة بكل نظام

تنشأ هذه المؤشرات من طبيعة النظام وحده، ولا معنى لها خارجه، ولا تصلح للمقارنة بين المشاريع. وهي مستخرجة من الوثائق القائمة فعلا.

### نظام الادخار

| الرمز | المؤشر | مصدر الخصوصية |
| --- | --- | --- |
| SV-01 | نسبة تسجيل العمال غير العمانيين خلال 30 يوما من الالتحاق | المادة 97 من اللائحة التنفيذية |
| SV-02 | نسبة احتساب الاشتراك الإلزامي بنسبة 9% على الأجر المرجعي الصحيح | المادة 101 |
| SV-03 | إعلان العائد السنوي قبل 31 مارس من العام التالي | المادة 106 |
| SV-04 | نسبة تحويل مبالغ التسوية النهائية خلال 5 أيام عمل | قاعدة عمل تخص الصرف |
| SV-05 | مطابقة مجموع الحسابات الفردية للقيمة السوقية لأصول الصندوق | قيد محاسبي فريد لنظام الادخار |
| SV-06 | نسبة تغطية العمالة المستحقة للادخار | نطاق تأميني خاص |
| SV-07 | متوسط الرصيد المتراكم لكل مدخر | طبيعة الحساب الادخاري |
| SV-08 | نسبة الالتزامات المسددة آليا دون تدخل | آلية سداد الالتزامات من الحساب |

### دائرة التفتيش

| الرمز | المؤشر | مصدر الخصوصية |
| --- | --- | --- |
| IN-01 | نسبة تنفيذ خطة التفتيش الدورية | وجود خطة تفتيش معتمدة |
| IN-02 | سرعة اعتماد محاضر الزيارات الميدانية | إجراء المحضر الميداني |
| IN-03 | نسبة الزيارات التي تسفر عن ضبط مخالفة | قياس فاعلية الاستهداف الميداني |
| IN-04 | دقة نموذج تحديد الأولوية والمخاطر | وجود محرك ترجيح للمخاطر |
| IN-05 | نسبة تغطية القطاعات والمحافظات عالية المخاطر | البعد الجغرافي والقطاعي |
| IN-06 | الأثر المالي للتفتيش من غرامات ومبالغ محصلة | صلاحية ضبط ومخالفات |
| IN-07 | نسبة المنشآت المتوقفة عن السداد التي تعود للالتزام | حالة تشغيلية خاصة بالتفتيش |
| IN-08 | عدد الزيارات المنفذة لكل مفتش | دور ميداني لا نظير له في الأنظمة الأخرى |

### مديرية إصابات العمل والأمراض المهنية

| الرمز | المؤشر | مصدر الخصوصية |
| --- | --- | --- |
| WI-01 | نسبة فحص الحالات خلال 20 يوم عمل من الإحالة | مسار المؤسسة الصحية المرخصة |
| WI-02 | نسبة إصدار القرار الطبي خلال 15 يوم عمل من الفحص | القرار الطبي |
| WI-03 | نسبة الحالات المصروفة في اليوم 18 من كل شهر | دورة صرف شهرية ثابتة |
| WI-04 | دقة تقييمات نسبة العجز | تقدير طبي متخصص |
| WI-05 | عدد اجتماعات اللجان الطبية ونسبة الحضور | حوكمة اللجان والنصاب |
| WI-06 | زمن التحقق من بطاقة الإعاقة | تكامل مرجعي فوري |
| WI-07 | نسبة إيقاف المنافع الملغاة خلال 24 ساعة | ضبط استحقاق مرتبط بمصدر خارجي |
| WI-08 | نسبة التصنيف الآلي للأمراض المستديمة خلال يوم عمل | محرك تصنيف طبي |
| WI-09 | عدد مخالفات السرية الطبية | حساسية البيانات الصحية |

## سادساً: الفارق بين القائمتين

| وجه المقارنة | القائمة المشتركة | القائمة الخاصة |
| --- | --- | --- |
| المصدر | طبيعة العمل الحكومي الرقمي عموما | الإجراء أو النص النظامي الخاص بالنظام |
| التكرار | يتكرر المؤشر في أغلب الأنظمة بالمعنى نفسه | لا وجود له خارج نظامه |
| الترميز | موحد على مستوى الصندوق | مرتبط برمز المشروع |
| المقارنة بين المشاريع | ممكنة ومقصودة | غير ممكنة ولا مطلوبة |
| التجميع للإدارة العليا | يجمع ويعرض في لوحة موحدة على مستوى الصندوق | يعرض داخل نطاق النظام فقط |
| صلاحية التعريف | يعرفه الإطار مركزيا ولا يعدله المشروع | يعرفه فريق المشروع ضمن ضوابط الإطار |
| نقطة البداية في التحليل | يبدأ منها الفريق ويختار ما يناسبه | يضيفها الفريق بعد استيفاء المشتركة |

التوازن المستهدف في أي وثيقة: من 60% إلى 70% مؤشرات مشتركة، ومن 30% إلى 40% مؤشرات خاصة. فارتفاع نصيب المؤشرات الخاصة عن ذلك يشير إلى إعادة اختراع لمؤشر قائم بمسمى مختلف، وانخفاضه يشير إلى قصور في التقاط خصوصية النظام.

وقيمة هذا الفصل تظهر عند التجميع: القائمة المشتركة تتيح للإدارة العليا لوحة واحدة تقارن أداء الأنظمة كافة بمقياس واحد، بينما تبقى القائمة الخاصة أداة تشغيلية داخل كل دائرة.